|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  (куратор)  Заместитель главы администрации Алексеевского района по социальной политике  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Спивакова О.В./  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  (председатель экспертной комиссии  по рассмотрению проектов при администрации Алексеевского района)  Заместитель главы администрации  Алексеевского района, председатель комитета экономического развития, финансов и бюджетной политики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Серкин Е.М./  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

# План управления проектом

**«Моя карьера» - создание на базе СЮТ центра профориентационной работы**

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОДГОТОВИЛ:  (руководитель проекта)  Начальник управления образования администрации Алексеевского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Полухина Л.А./  (подпись) (ФИО)  М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

## Общие сведения о документе

|  |  |
| --- | --- |
| **Основание для составления документа:** | постановление администрации Алексеевского района от 04 декабря 2012 года № 1042 «Об утверждении Положения об управлении проектами». |
| **Назначение документа:** | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| **Количество экземпляров и место хранения:** | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятсяу руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| **Содержание:** | 1. Календарный план-график работ по проекту 2. Бюджет проекта 3. Участие области в реализации проекта 4. Риски проекта 5. Команда проекта 6. Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы |
| **Изменения:** | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

1. **Календарный план-график работ по проекту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код работы | | Название работы | **Длитель-ность, дни** | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| код | тип(Р/П) |
| 1 | - | Организационно-методический блок работ | **20** | 03.09.2018 | 28.09.2018 | - | Полухина Л.А. |
| 1.1. | П | Разработка и утверждение Положения о центре профориентационной работы | 10 | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Приказ | Вакуленко В.И. |
| 1.2. | П | Разработка и утверждение плана работы центра профориентационной работы | 5 | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Приказ об утверждении плана | Вакуленко В.И. |
| 1.3. | П | Издание приказа об открытии центра профориентационной работы | 3 | 24.09.2018 | 26.09.2018 | Приказ об открытии центра | Полухина Л.А. |
| 1.4. | П | Подбор методик анкетирования обучающихся «Скорая помощь в выборе профессии» | 20 | 03.09.2018 | 28.09.2018 | Анкеты | Копанев С.В. |
| 1.5. | П | Разработка буклета о престиже рабочих профессий | 20 | 03.09.2018 | 28.09.2018 | Буклет | Копанев С.В. |
| 1.6. | П | Подбор материалов для информационного стенда «Мир профессий» | 20 | 03.09.2018 | 28.09.2018 | Отчет о проделанной работе | Копанев С.В. |
| 1.7. | П | Проведение круглого стола «Экономика. Рынок. Специалист» | 20 | 03.09.2018 | 28.09.2018 | Отчет о проделанной работе, фотоматериалы | Полторабатько Т.И. |
| **2** | - | Внедренческий блок работ | **175** | 01.10.2018 | 31.05.2019 | - | Козьменко С.В. |
| 2.1. | П | Заключение договоров о профориентационной работе с общеобразовательными организациями | 11 | 01.10.2018 | 15.10.2018 | Договоры | Копанев С.В. |
| 2.2. | П | Заключение договоров о профориентационной работе с предприятиями Алексеевского района | 12 | 16.10.2018 | 31.10.2018 | Договоры | Полухина Л.А. |
| 2.3. | П | Заключение договора о профориентационной работе с ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» | 12 | 16.10.2018 | 31.10.2018 | Договор | Вакуленко В.И. |
| 2.4. | Р | Проведение выездных встреч с обучающимися 9 классов общеобразовательных организаций Алексеевского района преподавателями МБУ ДО «СЮТ» | 22 | 01.11.2018 | 30.11.2018 | Отчет о проделанной работе, фотоматериал | Копанев С.В. |
| 2.5. | П | Организация профориентационного анкетирования детей «Скорая помощь в выборе профессии» | 22 | 01.11.2018 | 30.11.2018 | Анализ анкетирования | Копанев С.В. |
| 2.6. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ Иловской СОШ (МОУ Подсередненская, Глуховская, Репенская, Афанасьевская СОШ) совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» | 15 | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Отчет о проделанной работе, фотоматериалы | Вакуленко В.И. |
| 2.7. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ Матреногезовской СОШ (МОУ Мухоудеровская СОШ, МОУ Иващенковская, Тютюниковская, Божковская ООШ) совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» | 14 | 14.01.2019 | 31.01.2019 | Отчет о проделанной работе, фотоматериалы | Вакуленко В.И. |
| 2.8. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ Гарбузовской СОШ (МОУ Варваровская, Красненская, Советская СОШ, МОУ Белозоровская, Николаевская ООШ) совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» | 20 | 01.02.2019 | 28.02.2019 | Отчет о проделанной работе, фотоматериалы | Вакуленко В.И. |
| 2.9. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ Щербаковской СОШ (МОУ Жуковская СОШ, МОУ Хрещатовская ООШ) совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» | 21 | 01.03.2019 | 29.03.2019 | Отчет о проделанной работе, фотоматериалы | Вакуленко В.И. |
| 2.10. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ СОШ № 1 совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН», СПО и работодателями | 15 | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Отчет о проделанной работе, фотоматериалы | Козьменко С.В. |
| 2.11. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов преподавателями СЮТна базе МОУ СОШ № 2 совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН», СПО и работодателями | 15 | 03.12.2018 | 21.12.2018 | Отчет о проделанной работе, фотоматериалы | Козьменко С.В. |
| 2.12. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ СОШ № 3 совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН», СПО и работодателями | 14 | 14.01.2019 | 31.01.2019 | Отчет о проделанной работе, фотоматериалы | Козьменко С.В. |
| 2.13. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ СОШ № 4 совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН», СПО и работодателями | 20 | 01.02.2019 | 28.02.2019 | Отчет о проделанной работе, фотоматериалы | Козьменко С.В. |
| 2.14. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 5-9 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ ООШ № 5 совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН», СПО и работодателями | 20 | 01.02.2019 | 28.02.2019 | Отчет о проделанной работе, фотоматериалы | Козьменко С.В. |
| 2.15. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-9 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ ООШ № 6 совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН», СПО и работодателями | 21 | 01.03.2019 | 29.03.2019 | Отчет о проделанной работе, фотоматериалы | Козьменко С.В. |
| 2.16. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ СОШ № 7 совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН», СПО и работодателями | 21 | 01.03.2019 | 29.03.2019 | Отчет о проделанной работе, фотоматериалы | Козьменко С.В. |
| 2.17. | Р | Организация и проведение не менее 6 экскурсий обучающихся на предприятия Алексеевского района | 36 43 | 10.01.2019 01.03.2019 | 28.02.201930.04.2019 | Отчет о проделанной работе, фотоматериалы | Козьменко С.В. |
| 2.18. | П | Оформление информационного стенда «Мир профессий» | 23 | 01.10.2018 | 31.10.2018 | Отчет о проделанной работе, фотоматериалы | Копанев С.В. |
| 2.19. | П | Анкетирование по результату профориентационной работы и его анализ | 22 | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Отчет о проделанной работе | Копанев С.В. |
| 2.20. | П | Проведение районного мероприятия «Парад профессий» | 9 | 13.05.2019 | 23.05.2019 | Отчет о проделанной работе, фотоматериалы | Вакуленко В.И. |
| 2.21. | П | Разработка плана работы с обучающимися общеобразовательных организаций по результатам профориентационной работы на 2019-2020 учебный год | 6 | 24.05.2019 | 31.05.2019 | План | Копанев С.В. |
| **3.** | - | Информационное сопровождение проекта | 195 | 03.09.2018 | 31.05.2019 | - | Козьменко С.В. |
| 3.1. | П | Информирование общественности в средствах массовой информации | 80 55  45 | 03.09.2018 14.01.2019  01.04.2019 | 21.12.2018 29.03.2019  31.05.2019 | Отчет о проделанной работе | Копанев С.В. |
| 3.2. | П | Наполнение сайта МБУ ДО «СЮТ» необходимым контентом | 80 55 45 | 03.09.2018 14.01.2019  01.04.2019 | 21.12.2018 29.03.2019  31.05.2019 | Скриншот | Копанев С.В. |
| И т о г о: | | | 195 | 03.09.2018 | 31.05.2019 |  |  |

1. **Бюджет проекта**

| **Код работы** | | **Название работы** | **Сумма, тыс. руб.** | **Бюджетные источники финансирования** | | | **Внебюджетные источники финансирования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **федеральный бюджет3** | **област**  **ной бюджет3** | **местный бюджет3** | **средства хозяйствующего субъекта** | **заемные средства4** | **прочие5** |
| код | тип (Р/П) |
| 1 | - | Организационно-методический блок работ | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | П | Разработка и утверждение Положения о центре профориентационной работы | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | П | Разработка и утверждение плана работы центра профориентационной работы | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | П | Издание приказа об открытии центра профориентационной работы | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | П | Подбор методик анкетирования обучающихся «Скорая помощь в выборе профессии» | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | П | Разработка буклета о престиже рабочих профессий | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | П | Подбор материалов для информационного стенда «Мир профессий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | П | Проведение круглого стола «Экономика. Рынок. Специалист» |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | - | Внедренческий блок работ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | П | Заключение договоров о профориентационной работе с общеобразовательными организациями | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | П | Заключение договоров о профориентационной работе с предприятиями Алексеевского района | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | П | Заключение договора о профориентационной работе с ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Р | Проведение выездных встреч с обучающимися 9 классов общеобразовательных организаций Алексеевского района преподавателями МБУ ДО «СЮТ» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | П | Организация профориентационного анкетирования детей «Скорая помощь в выборе профессии» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ Иловской СОШ (МОУ Подсередненская, Глуховская, Репенская, Афанасьевская СОШ) совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ Матреногезовской СОШ (МОУ Мухоудеровская СОШ, МОУ Иващенковская, Тютюниковская, Божковская ООШ) совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ Гарбузовской СОШ (МОУ Варваровская, Красненская, Советская СОШ, МОУ Белозоровская, Николаевская ООШ) совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» | - | - | - | - | - | - | - |

| **Код работы** | | **Название работы** | **Сумма, тыс. руб.** | **Бюджетные источники финансирования** | | | **Внебюджетные источники финансирования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **федеральный бюджет3** | **област**  **ной бюджет3** | **местный бюджет3** | **средства хозяйствующего субъекта** | **заемные средства4** | **прочие5** |
| код | тип (Р/П) |
| 2.9. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ Щербаковской СОШ (МОУ Жуковская СОШ, МОУ Хрещатовская ООШ) совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ СОШ № 1 совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН», СПО и работодателями | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ СОШ № 2 совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН», СПО и работодателями | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ СОШ № 3 совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН», СПО и работодателями | - | - | - | - | - | - | - |

| **Код работы** | | **Название работы** | **Сумма, тыс. руб.** | **Бюджетные источники финансирования** | | | **Внебюджетные источники финансирования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **федеральный бюджет3** | **област**  **ной бюджет3** | **местный бюджет3** | **средства хозяйствующего субъекта** | **заемные средства4** | **прочие5** |
| код | тип (Р/П) |
| 2.13. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ СОШ № 4 совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН», СПО и работодателями | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.14. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-9 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ ООШ № 5 совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН», СПО и работодателями | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-9 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ ООШ № 6 совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН», СПО и работодателями | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16. | Р | Проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов преподавателями СЮТ на базе МОУ СОШ № 7 совместно с представителями ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН», СПО и работодателями | - | - | - | - | - | - | - |

| **Код работы** | | **Название работы** | **Сумма, тыс. руб.** | **Бюджетные источники финансирования** | | | **Внебюджетные источники финансирования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **федеральный бюджет3** | **област**  **ной бюджет3** | **местный бюджет3** | **средства хозяйствующего субъекта** | **заемные средства4** | **прочие5** |
| код | тип (Р/П) |
| 2.17. | Р | Организация и проведение не менее 6 экскурсий обучающихся на предприятия Алексеевского района | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18. | П | Оформление информационного стенда «Мир профессий» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.19. | П | Анкетирование по результату профориентационной работы и его анализ | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.20. | П | Проведение районного мероприятия «Парад профессий» | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.21. | П | Разработка плана работы с обучающимися общеобразовательных организаций по результатам профориентационной работы на 2019-2020 учебный год | - | - | - | - | - | - | - |
| **3.** | - | Информационное сопровождение проекта | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | П | Информирование общественности в средствах массовой информации | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | П | Наполнение сайта МБУ ДО «СЮТ» необходимым контентом | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | - | - | - | - | - | - | - |

3необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

4следует указать источник заемных средств

5необходимо указать источник финансирования

1. **Участие области в реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетное финансирование** | | | | |
| **Форма участия** | | **Размер участия бюджета, тыс. руб.** | | |
| **Федеральный** | **Областной** | **Местный** |
| **Прямое бюджетное финансирование** | Указать соответствующую программу | - | - | - |
| Дороги6 | Указать плановую протяженность | - | - | - |
| Субсидии6 | Указать соответствующую программу | - | - | - |
| **ИТОГО:** | | 0 | 0 | 0 |
| **Программы государственной поддержки** | | | | |
| **Потребность** | | **Финансовые вложения, тыс. руб.** | | |
| Электроэнергия6 | Указать требуемую мощность | - | - | - |
| Газоснабжение6 | Указать требуемый объем | - | - | - |
| Водоснабжение6 | Указать требуемый объем | - | - | - |
| Гарантии6 | | - | - | - |
| Залоги6 | | - | - | - |
| **Прочие формы участия**6 | | - | - | - |
| **Земельный участок:** указать адрес расположения /площадь / стоимость земельного участка | | | | |

6необходимо указать основание выделения денежных средств

1. **Риски проекта**

| **№ п/п** | **Наименование риска проекта** | **Ожидаемые последствия наступления риска** | **Предупреждение наступления риска** | | **Действия в случае наступления риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия**  **по предупреждению** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1 | Незаинтересованность обучающихся | Невыполнение мероприятий проекта | Проведение разъяснительной работы | Вакуленко В.И. | Изменение срока проведения мероприятий |
| 2 | Незаинтересованность родителей | Невыполнение мероприятий проекта | Проведение разъяснительной работы | Вакуленко В.И. | Изменение срока проведения мероприятий |
| 3 | Неявка на мероприятия работодателей | Невыполнение мероприятий проекта | Письменное приглашение работодателей не мене чем за 7 дней до мероприятия | Вакуленко В.И. | Изменение состава выступающих |

1. **Команда проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО, должность и основное место работы** | **Ранг в области проектного управления** | **Роль в проекте/выполняемые в проекте работы** | **Основание**  **участия в проекте** |
| 1 | Спивакова Ольга Васильевна, заместитель главы администрации Алексеевского района, председатель комитета по социальной политике | Проектный специалист  4 класса | Куратор проекта, общее руководство и контроль за реализацией проекта |  |
| 2 | Полухина Людмила Александровна, начальник управления образования администрации Алексеевского района | нет | Руководитель проекта, ответственный за:  -издание приказа об открытии центра профориентационной работы (П);  - заключение договоров с предприятиями Алексеевского района (П);  - подготовку итогового отчета (П) |  |
| 3 | Козьменко Светлана Владимировна, заместитель начальника управления образования администрации Алексеевского района | Проектный менеджер  4 класса | Администратор проекта, ответственный за:  - проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов в МОУ СОШ № 1 (Р);  - проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов в МОУ СОШ № 2 (Р);  - проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов в МОУ СОШ № 3 (Р);  - проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов в МОУ СОШ № 4 (Р);  - проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов в МОУ СОШ № 7 (Р);  - проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-9 классов в МОУ ООШ № 5 (Р);  - проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-9 классов в МОУ ООШ № 6 (Р)  - проведение не менее 6 экскурсий обучающихся на предприятия Алексеевского района (Р) |  |
| 4 | Касьяненко Дмитрий Константинович, программист-электроник ЦОКО | нет | Оператор мониторинга проекта ответственный за размещение отчетной документации по выполненным работам АИС «Проектное управление», мониторинг реализации проекта |  |
| 5 | Вакуленко Валентина Ивановна, главный специалист отдела общего образования управления образования администрации Алексеевского района | нет | Член рабочей группы, ответственный за:  - разработку и утверждение Положения о центре профориентационной работ;  - разработку и утверждениеплана работы центра профориентации;  **-** заключение договоров о профориентационной работе с ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН**»;**  - проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов в МОУ Иловской СОШ (Р);  - проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов в МОУ Матреногезовской СОШ (Р);  - проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов в МОУ Гарбузовской СОШ (Р);  - проведение профориентационных встреч «Престиж рабочих профессий» с обучающимися 8-11 классов в МОУ Щербаковской СОШ (Р);  - проведение круглого стола «Экономика. Рынок. Специалист» (Р)  - проведение районного мероприятия «Парад профессий» (П) |  |
| 6 | Копанев Сергей Владимирович, директор МБУ ДО «СЮТ» | нет | Член рабочей группы, ответственный за:  - заключение договоров о профориентационной работе с общеобразовательными организациями Алексеевского района (П);  - отбор методик анкетирования обучающихся (П);  - организацию профориентационного анкетирования детей (Р);  - разработку буклета о престиже рабочих профессий (П);  - проведение выездных встреч с обучающимися 9 классов (Р);  - оформление информационного стенда «Мир профессий» (П);  - анкетирование по результату профориентационной работы и его анализ (П);  - разработка плана работы с обучающимися общеобразовательных организаций по результатам профориентационной работы на 2019-2020 учебный год (П);  - информирование общественности в средствах массовой информации (П);  - наполнение сайта МБУ ДО «СЮТ» необходимым контентом (П) |  |
| 7 | Полторабатько Татьяна Ивановна, начальник отдела молодежной политики управления культуры и молодежной политики администрации Алексеевского района | Проектный менеджер  4 класса | Член рабочей группы, ответственный за:  - проведение круглого стола «Экономика. Рынок. Специалист» (П) |  |

**Планирование коммуникаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Какая** информация передается | **Кто** передает информацию | **Кому** передается информация | **Когда** передает информацию | **Как** передается информация |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления,  оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет,  электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления,  оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет,  электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе  и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь,  электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

1. **Заинтересованные лица, инвесторы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заинтересованное лицо, инвестор** | **Должность,**  **контактные данные** |
| Для юридических лиц:  Роль в проекте (инвестор):  Название организации: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»  Телефон:  Адрес:  E-mail: | Фамилия имя отчество  должность руководителя организации.  Телефон:  E-mail: |
| Для физических лиц:  Роль в проекте (инвестор):  Фамилия имя отчество  Адрес: | Должность по основному месту работы  Телефон:  E-mail: |